## A반 1조 상세업무스케줄표 (문서작업)
32기 B반 7조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : RO-DO |  |  |  |  | B-07 |  | 유승환 |  |  | 이창섭, 김상훈, 김정훈
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 3월 | [21 empty] | 4월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
1 | 유승환 |  | 유스케이스 | 2017.03.10 | 2017.03.11 | 100% | 완료 | □ | □
|  |  |  | 2017.03.10 | 2017.03.11 |  |  | ■ | ■
2 |  |  | 사용자 인터페이스 설계서 (GUI) | 2017.03.12 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.12 | 2017.03.13 |  |  |  |  | ■ | ■
3 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (TABLE구성) | 2017.03.13 | 2017.03.14 | 100% | 완료 |  |  |  | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.13 | 2017.03.15 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
4 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (ERD 작성) | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.14 | 2017.03.15 | [6 empty] | ■ | ■
5 |  | WC-001 | GPS로그 게시판 (지도에 이동경로 표시) | 2017.03.16 | 2017.04.17 | 100% | 완료 | [6 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.17 | [8 empty] | ■ | ■
6 |  | WC-001 | GPS로그 게시판 (고도 그래프) | 2017.03.20 | 2017.03.20 | 100% | 완료 | [10 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.20 | 2017.03.20 | [12 empty] | ■
7 |  | WC-001 | GPS로그 게시판 (카테고리별 주변 시설 검색) | 2017.03.21 | 2017.03.22 | 100% | 완료 | [11 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.21 | 2017.03.22 | [13 empty] | ■ | ■
8 |  | WC-001 | GPS로그 게시판 (로드뷰) | 2017.03.23 | 2017.03.23 | 100% | 완료 | [13 empty] | □
|  |  |  | 2017.03.23 | 2017.03.23 | [15 empty] | ■
9 |  | WC-001 | GPS로그 게시판 (자동주행) | 2017.03.24 | 2017.03.25 | 100% | 완료 | [14 empty] | □ | □
|  |  |  | 2017.03.24 | 2017.03.25 | [16 empty] | ■ | ■
9 |  |  | 홈페이지 디자인 | 2017.03.27 | 2017.03.31 | 0% | 대기 | [17 empty] | □ | □ | □ | □ | □
2017.03.27
10 | 김상훈 |  | 사용자 요구사항 정의서 (Member) | 2017.03.11 | 2017.03.12 | 100% | 완료 |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.11 | 2017.03.12 |  |  |  | ■ | ■
11 |  |  | 사용자 인터페이스 설계서 (구조도) | 2017.03.12 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.12 | 2017.03.13 |  |  |  |  | ■ | ■
12 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (TABLE구성) | 2017.03.13 | 2017.03.15 | 100% | 완료 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | `
|  |  |  | 2017.03.13 | 2017.03.15 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
13 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (기술서 작성) | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.14 | 2017.03.15 | [6 empty] | ■ | ■
14 |  | MB-001 | 회원가입 | 2017.03.16 | 2017.03.26 | 90% | 진행중 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.16 | [9 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
15 |  | MB-002 | 본인확인 | 2017.03.16 | 2017.03.26 | 80% | 진행중 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.20 | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
16 |  | MB-003 | 로그인 / 로그아웃 | 2017.03.24 | 2017.03.25 | 100% | 완료 | [14 empty] | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.25 | 2017.03.26 | [17 empty] | ■ | ■
17 |  | MB-004 | 비밀번호 찾기 | 2017.03.24 | 2017.03.25 | 70% | 진행중 | [14 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.25 | [18 empty] | ■ | ■
18 |  | MC-007 | 회원_개인정보수정 | 2017.03.29 | 2017.04.01 | 0% | 대기 | [19 empty] | □ | □ | □ | □
19 |  | MC-009 | 개인정보수정확인 | 2017.03.29 | 2017.04.01 | 0% | 대기 | [19 empty] | □ | □ | □ | □
20 | 이창섭 |  | 사용자 요구사항 정의서 (NonMember Controller) | 2017.03.11 | 2017.03.12 | 100% | 완료 |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.11 | 2017.03.12 |  |  |  | ■ | ■
21 |  |  | 사용자 요구사항 정의서 (Member Controller) | 2017.03.11 | 2017.03.12 | 100% | 완료 |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.11 | 2017.03.12 |  |  |  | ■ | ■
22 |  |  | 사용자 인터페이스 설계서 (화면 상세설계) | 2017.03.12 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.12 | 2017.03.13 |  |  |  |  | ■ | ■
23 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (ERD 작성) | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 2017.03.14 | 2017.03.15 | [6 empty] | ■
24 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (기술서 작성) | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.14 | 2017.03.15 | [6 empty] | ■ | ■
25 |  | WC-004 | 사진 게시판 글 등록 (섬네일) | 2017.03.16 | 2017.03.24 | 100% | 완료 | [6 empty] | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
[14 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
26 |  | WC-003 | 사진 게시판 | 2017.03.27 | 2017.03.31 | 10% | 진행중
2017.03.27
27 | 김정훈 |  | 사용자 요구사항 정의서 (Write Controller) | 2017.03.11 | 2017.03.12 | 100% | 완료 |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.11 | 2017.03.12 |  |  |  | ■ | ■
28 |  |  | 사용자 인터페이스 설계서 (화면 상세설계) | 2017.03.12 | 2017.03.13 | 100% | 완료 |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.12 | 2017.03.13 |  |  |  |  | ■ | ■
29 |  |  | NTT 관계모형 기술서 (기술서 작성) | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 100% | 완료 |  |  |  |  | □ | □
|  |  |  | 2017.03.14 | 2017.03.15 | [6 empty] | ■ | ■
30 |  | WC-005 | 동영상 파일 등록 | 2017.03.20 | 2017.03.31 | 70% | 진행 중 | [10 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.20 | 2017.03.31 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
31 |  | WC-006 | 동영상 게시판 | 2017.03.27 | 2017.03.31 | 0% | 진행중 | [17 empty] | □ | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 2017.03.27 | 2017.03.31
|  | MC-000 | 메인화면 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MC-005 | 회원_즐겨찾기목록 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MC-006 | 회원_즐겨찾기삭제 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MC-007 | 회원_개인정보수정 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MC-008 | 회원_개인정보확인 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MC-009 | 개인정보수정확인 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-001 | GPS로그 게시판 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-002 | GPS 글 등록 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-007 | 댓글 작성 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-008 | 즐겨찾기 등록 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-009 | 글 등록 완료 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-010 | 작성글 수정 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-011 | 글 수정 페이지 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | WC-012 | 작성글 삭제 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | NM-000 | 비회원_게시판 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MB-001 | 회원가입 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MB-002 | 본인확인 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MB-003 | 로그인 / 로그아웃 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  | MB-004 | 비밀번호 찾기 | 2017.03.16 | 2017.04.28
|  |  |  | 2017.03.16 | 2017.04.28
21 |  | WC-003 | 사진 게시판 |  | 2017.04.28
2017.04.28